## 全新项目
序 | 负责人 | OEM | 项目名称 | 产品 | 量产地 | 所属大区 | 所属子公司 | 科经理 | 项目经理 | SOP-3日期 | SOP时间 | SOP+3日期 | RFQ | IBP | 主变更 | 内控 | SOP-3 | SOP | SOP+3结案 | 汇报 | 财务发出时间 | 备注 | 初始版利润率 | 净利润 | 净利润增加额 | IBP | 内控 | SOP | SOP+3 | SOP+3结案-RFQ 效益提升
1 | 赵琨 | 奇瑞新能源 | V23 | 顶棚 | 芜湖 | 华东一区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李泽旭 | 2025-06-10 | 2025-09-10 | 2025-12-10 | × | 2.33% | × | × | × | × | × | / |  | 老项目 |  |  |  | N | X | X | X | 0%
2 | 洪鑫浩 | 北京奔驰 | V254 (GLC) | 注塑件 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 杨贵宁 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | × | 15.56% | × | × | × | × | × | / | 2026-05-14 | 市场、财务、项目确认中 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
3 | 史文君 | 长安 | B216-SUV充电小门（国标/欧标） | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 韩凯挺 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2.155% | 4.22% | × | × | × | × | -9.78% | 结案+ | 2026-05-26 | 净利润率-9.78%，较IBP下降14%，项目经理确认差异中；另涉及客户增量，增加备模ECN，已接到商务通知，量纲预计6.26前确认 |  |  |  | Y | X | X | N | -11.93%
4 | 赵琨 | 一汽红旗 | P301 | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李旭 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP |  |  |  | X | X | X | X | 0%
5 | 史文君 | 一汽红旗 | P301加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑浩敏 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 8.185% | 6.549% | × | × | × | × | × | / | 2026-03-04 | 原项目经理离职，无人交接，无法更新 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
6 | 赵琨 | 斯堪尼亚 | Hero311 | 顶棚 | 芜湖 | 华东一区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李宁 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP |  |  |  | X | X | X | X | 0%
7 | 赵琨 | 长安深蓝汽车 | D587-1（五座） | 顶棚 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李宁 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | × | 0.3% | × | × | × | × | × | / |  | 老项目 |  |  |  | N | X | X | X | 0%
8 | 史文君 | 上汽大众 | AERO B充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 杨航宇 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 项目暂停，BOM与工艺都为1年前试制状态，无法结案 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
9 | 赵琨 | 一汽奔腾 | E541 | 顶棚 | 芜湖 | 华东一区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 隋尚峻 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | × | 1.18% | × | × | × | × | × | / | 2026-05-14 | 项目经理离职，已姜系统数据发送至大区经理 |  |  |  | N | X | X | X | 0%
10 | 宋昱甫 | Polestar（极星） | P61A IP | 仪表板 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 曹文平 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | × | 10.99% | × | × | × | × | × | 结案+ | 2026-06-08 | 已预结案 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
11 | 宋昱甫 | Polestar（极星） | P61A Parcel Shelf | 行李架 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 曹文平 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | × | 6.79% | × | × | × | × | × | 结案+ | 2026-06-08 | 已预结案 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
12 | 赵琨 | 一汽丰田 | 312D | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 程满 | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 2026-03-20 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP |  |  |  | X | X | X | X | 0%
13 | 赵琨 | 安徽大众 | VW313 | 顶棚 | 合肥 | 华东一区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 裴硕 | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 2026-03-22 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP |  |  |  | X | X | X | X | 0%
14 | 赵琨 | 一汽奥迪 | AU591 | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 程满 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP |  |  |  | X | X | X | X | 0%
15 | 赵琨 | 一汽红旗 | C100-10 | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 隋尚峻 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP |  |  |  | X | X | X | X | 0%
16 | 史文君 | 一汽大众（劳伦斯） | AU591饰条 | 饰条 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | -2.659% | -5.32% | -4.7% | × | × | × | × | / |  | 实际生产材料耗量、工时、合格率与项目预算差异较大，且销售价与成本不匹配；项目确认成本优化困难，市场与劳伦斯协商归还项目中 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
17 | 史文君 | 比亚迪（劳伦斯） | HT饰条 | 饰条 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 1.635% | 6.335% | × | × | × | × | × | / |  | 项目自制困难，市场与劳伦斯协商归还项目中 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
20 | 宋昱甫 | 东风岚图 | H77 IP | 仪表板 | 武汉 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 刘顺达 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | × | 5.2% | × | × | × | 5.2% | × | 结案+ | 2026-04-21 | 武汉正在核查BOM状态 准备结案 | 5.2% | 17575476 | 16899496.1538 | Y | X | Y | X | 0%
21 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | F1L/F1A-CKPT | 座舱 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 曹文平 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | × | 0.44% | × | × | × | × | × | / | TBD | 项目关闭 | 0.44% | 37104002 | 421636386.3636 | Y | X | X | X | 0%
22 | 洪鑫浩 | 小米汽车 | MS12 C下柱 | 饰柱 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 徐勇 | 2025-10-31 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | -9.5% | -0.8247% | × | × | × | 0.14% | × | / | 2026-03-16 | 耗用等超预算，采购价格待确认，待项目经理确认清后发起内部变更申请/邮件跟踪 | -9.5% | -4559656.9889 | 2399819.4678 | Y | X | Y | X | 0%
23 | 赵琨 | 一汽红旗 | E007 | 支架V | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李旭 | 2025-11-02 | 2026-02-02 | 2026-05-02 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP | / |  |  | X | X | X | X | 0%
24 | 赵琨 | 安徽大众 | VW416-9 | 顶棚 | 合肥 | 华东一区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 裴硕 | 2025-11-02 | 2026-02-02 | 2026-05-02 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP | / |  |  | X | X | X | X | 0%
25 | 史文君 | 上汽大众 | B SUV EREV 6S加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 杨航宇 | 2025-11-24 | 2026-02-24 | 2026-05-24 | 2.816% | 3.486% | -1.336% | × | × | × | × | 结案+ | 2026-04-24 | SAP中BOM、工艺与IBP差异较大，弯柄生产合格率50%，发项目经理确认中 | 2.816% | 189741.96 | 336840.8159 | Y | X | X | X | 0%
26 | 赵琨 | 一汽红旗 | C095-10 | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李旭 | 2025-11-28 | 2026-02-28 | 2026-05-28 | × | 6.4% | × | × | × | × | × | 结案+ | 2026-06-12 | 项目经理无反馈；2月份，统计系统中BOM清单，工艺路线信息，邮件至项目经理处确认，无反馈 | 6.4% | 1700874 | 1328807.8125 | N | X | X | X | 0%
28 | 洪鑫浩 | 大众安徽 | A SUVe_MY4225门板 | 门板 | 合肥 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 李武炯 | 2025-12-09 | 2026-03-09 | 2026-06-09 | × | 0.61% | 0.63% | 6.92% | 9.39% | × | 7.11% | finish | 2026-01-14 | 正式价格 | 0.61% | 1215457.1062 | 9962763.1652 | Y | Y | Y | X | 0%
0 | 洪鑫浩 | 北京奔驰 | 北京奔驰-C174-中央通道/门板-沈阳 | 中央通道/门板 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 杨贵宁 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 4.351% | 5.92% | × | × | × | -8.19% | × | / | 2026-03-15 | IBP1：模具问题合格率低追加投资；IBP产品合格率和人工追加；新模具调试阶段5月中旬/5月中旬结案 | 0.043507 | 3292031.1329 | 3783308.2451 | Y | X | Y | X | 0%
18 | 洪鑫浩 | 长春格拉默-大众 | AU591（A6） | 饰条-中控台 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 杨贵宁 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 5.92% | 5.92% | × | × | × | -8.19% | × | / | 2026-03-15 | IBP1：模具问题合格率低追加投资；IBP产品合格率和人工追加；新模具调试阶段5月中旬/5月中旬结案 | 5.92% | 3256453.2695 | 2750382.829 | Y | X | Y | X | 0%
29 | 赵琨 | 零跑 | D19 | 顶棚 | 金华 | 华东二区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李宁 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | × | 3.1% | × | × | × | × | 6.67% | 结案+ | 2026-03-30 | 当前系统BOM未更新，6.67%为理论值 | 3.1% | 3092140 | 4987322.5806 | N | X | X | Y | 0%
30 | 洪鑫浩 | 上汽奥迪 | Tiguan L pro PHEV门板 | 中央通道 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 邵花丽 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | ECN无成本卡 | / |  |  | X | X | X | X | 0%
31 | 洪鑫浩 | 上汽奥迪 | AU427 CNSL | 中央通道 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 邵花丽 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 1.205% | 2.324% | × | 4.68% | × | × | 7.28% | Finish | 2026-07-28 | 已结案w/o DB，相对准确的暂定价 | 1.205% | 1625433.8139 | 6741763.6137 | Y | Y | X | Y | 6.075%
32 | 赵琨 | 深汕比亚迪 | ST2H | 顶棚 | 佛山 | 西南&华南区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | TBD | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP | / |  |  | X | X | X | X | 0%
35 | 宋昱甫 | 东风岚图 | H67A IP | 仪表板 | 武汉 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 罗伟 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 1.53% | 2.04% | × | × | × | × | × | 结案+ | 2026-04-21 | 项目经理罗伟 工厂bom没锁定 SOP | 1.53% | 8107533 | 26495205.8824 | Y | X | X | X | 0%
36 | 洪鑫浩 | 零跑 | D21门板 | 门板 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 符力华 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | -3.447% | -3.114% | × | 9.4% | × | 12.23% | × | 结案+ | 2026-04-08 | 2026/07/03已汇报，非正式价格SOP+1,w/ DB12.23%,w/o DB 17.87% | -3.447% | -13098524.3143 | 19000485.5306 | Y | Y | Y | X | 0%
37 | 赵琨 | 零跑 | D21 | 顶棚 | 金华 | 华东二区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 王国红 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | × | 10.7% | × | × | × | × | × | 结案+ | 2026-03-30 | 商务谈判未完成，系统BOM未更新，当前为理论值 | 10.7% | 10374597 | 4847942.5234 | N | X | X | Y | 0%
27 | 史文君 | 一汽红旗 | P201加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 李显杰 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 5.93% | 6.5% | × | × | × | × | × | 结案- | 2026-05-24 | ECN项目经理更新中，原项目经理离职，新项目经理接手半个月无交接，进展困难 | 5.93% | 4125220 | 3477999.7265 | Y | X | X | X | 0%
38 | 洪鑫浩 | 上汽奥迪 | Audi A7L SB门板 | 门板 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 邵花丽 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 1.019% | 3.12% | × | 12.17% | × | × | × | / |  | 项目关闭 | 1.019% | 5810822.9701 | 28501583.1594 | Y | Y | X | X | 0%
39 | 洪鑫浩 | 劳伦斯-大众 | A3PA （A3） | 饰条-仪表板 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 王晓玉 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 5.46% | 5.46% | × | × | × | × | × | 结案- | TBD | SOP待更新 | 5.46% | 74397.5062 | 68129.5844 | Y | X | X | X | 0%
40 | 赵琨 | 一汽红旗 | E702 | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李旭 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | × | 0.8% | × | × | × | × | × | 结案- | TBD | 项目未同项目经理开展量产核查 | 0.8% | 290507 | 1815668.75 | N | X | X | X | 0%
41 | 史文君 | 一汽红旗 | P567加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 韩冰冰 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 7.03% | 8.102% | × | × | × | × | × | 结案- | TBD | 涉及模具重开，采购确认索赔后项目经理发起变更 | 7.03% | 689235.27 | 490214.7489 | Y | X | X | X | 0%
42 | 史文君 | 一汽红旗 | P601加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 李显杰 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 4.551% | 1.893% | × | × | × | × | × | 结案- | TBD | 涉及模具重开，采购确认索赔后项目经理发起变更 | 4.551% | 541946.85 | 595467.0733 | Y | X | X | X | 0%
45 | 史文君 | 上汽大众 | B SUV EREV 5S加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 杨航宇 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 3.259% | 3.434% | × | × | × | × | × | 结案- | TBD | ECN注塑机由470T变更为1000T，需委外生产，核算委外成本倒挂50%，待项目经理更新 | 3.259% | 397481.36 | 609819.5525 | Y | X | X | X | 0%
46 | 赵琨 | 奇瑞新能源 | V25 | 顶棚 | 芜湖 | 华东一区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李泽旭 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 7.8% | × | × | × | × | × | × | 结案- | TBD | 项目未同项目经理开展量产核查 | 7.8% | 4663340 | 2989320.5128 | N | X | X | X | 0%
47 | 史文君 | 阿维塔 | E15充电电动&加油小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 方良 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2.863% | 2.908% | 3.321% | × | × | 6.64% | × | 结案- | TBD | SOP版已更新，净利润率提升至6.64% | 2.863% | 1377359.45 | 2405499.9619 | Y | X | N | X | 0%
50 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0V CNSL | 中央通道 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 孙中平 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | -25.89% | -13.13% | × | × | × | × | × | SOP+ | TBD | 内控更新 | -25.89% | -95704009.1001 | 18480469.511 | Y | X | X | X | 0%
51 | 洪鑫浩 | 墨西哥华翔-大众 | VW426 | 饰条-仪表板 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 陈卫亭 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 8.16% | 8.163% | × | × | × | × | × | SOP+ | TBD |  | 8.16% | 848081.8237 | 519657.9802 | Y | X | X | X | 0%
52 | 史文君 | 广汽华望 | F03加油小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 杨航宇 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 1.07% | 1.115% | × | × | × | × | × | SOP+ | TBD | SOP待更新 | 1.07% | 107795.71 | 503776.1817 | Y | X | X | X | 0%
128 | 史文君 | 一汽红旗 | C100-10充电、加油口盖-在线 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 李显杰 | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 2026-11-15 | × | 5.61% | × | × | × | × | × | SOP+ | TBD | SOP待更新 | 5.61% | 1087577.43 | 969320.3476 | Y | X | X | X | 0%
132 | 史文君 | 一汽红旗 | P201充电、加油口盖-在线 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 李显杰 | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 2026-11-15 | × | 2.93% | × | × | × | × | × | SOP+ | TBD | SOP待更新 | 2.93% | 1054643.82 | 1799733.4812 | Y | X | X | X | 0%
53 | 宋昱甫 | 一汽大众 | CN0（ID4）门板 | 门板 | 佛山 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 奚聪聪 | 2026-05-24 | 2026-08-24 | 2026-11-24 | -44.23% | -40.27% | -25.44% | × | × | × | × | SOP+ |  | 内控更新&成本比对中 | -44.23% | -47301309.0434 | 5347197.4953 | Y | Y | X | X | 0%
33 | 史文君 | 长安 | B216-轿车充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 韩凯挺 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2.155% | 4.22% | × | × | -8.97% | × | × | SOP+ | 2026-06-17 | 新增欧标充电口盖ECN，SOP时间260830；充电口盖国标、加油口盖结案版已更新，净利润率下降10%，项目经理确认差异中 | 2.155% | 426773.74 | 990379.9599 | Y | X | X | X | 0%
34 | 史文君 | 阿维塔 | E16充电电动&加油小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 韩凯挺 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2.026% | 2.13% | 1.93% | × | × | -7.02% | × | SOP+ | 2026-07-13 | 国标SOP版已完成，ECN欧标SOP时间260830，待更新 | 2.026% | 732762.43 | 1808309.4451 | Y | X | X | N | 0%
54 | 赵琨 | 一汽奥迪 | AU436 | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 韩朝旭 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 无IBP | / |  |  | X | X | X | X | 0%
55 | 赵琨 | 北京现代 | EA1C | 顶棚 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 王晶 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | × | 3.3% | 6.7% | × | × | × | × | SOP+ |  | IBP审核会要求更改量纲 | 3.3% | 1930447 | 2924919.697 | N | X | X | X | 0%
56 | 史文君 | 岚图 | H47A充电电动小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2.214% | 2.604% | × | × | × | × | × | SOP+ | TBD | SOP待更新 | 2.214% | 761557.78 | 1719523.6818 | Y | X | X | X | 0%
57 | 史文君 | 北汽新能源 | X90KS加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 赖忠义 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 8.03% | 8.682% | × | × | × | × | × | SOP+ | TBD | SOP待更新 | 8.03% | 4222204.38 | 2628999.9275 | Y | X | X | X | 0%
58 | 赵琨 | 北汽新能源 | X90KS地毯 | 地毯 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 王国红 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | × | 1.16% | × | × | × | × | × | SOP+ |  | X90KS地毯和X81KS 声学包整合为天津内饰建线BP，两个项目在一个BP中体现 | 1.16% | 3627480 | 15635689.6552 | N | X | X | X | 0%
59 | 赵琨 | 北汽新能源 | X90KS 挡泥板&底护板 | 挡泥板&底护板 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 杨子英 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | × | 5.44% | × | × | × | × | × | SOP+ |  |  | 5.44% | 4670158 | 4292424.6324 | Y | X | X | X | 0%
60 | 赵琨 | 北汽新能源 | X81KS声学包 | 声学包 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 王鹏 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | × | 1.16% | × | × | × | × | × | SOP+ |  | X90KS地毯和X81KS 声学包整合为天津内饰建线BP，两个项目在一个BP中体现 | 1.16% | 0 | 0 | N | X | X | X | 0%
61 | 赵琨 | 北汽新能源 | X81KS挡泥板&底护板 | 挡泥板&底护板 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 杨子英 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | × | 2.12% | × | × | × | × | × | SOP+ |  |  | 2.12% | 1189382 | 2805146.2264 | Y | X | X | X | 0%
62 | 宋昱甫 | 东风岚图 | H56E IP | 仪表板 | 武汉 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 谢雷 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | -1.8% | 1.9% | × | × | × | × | × | SOP- |  | 武汉正在核查BOM状态 内控待更新 | -1.8% | -488474 | 1356872.2222 | Y | X | X | X | 0%
63 | 赵琨 | 零跑西班牙 | B10 | 顶棚 | 佛山 | 西南&华南区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | TBD | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | × | 3% | × | × | × | × | × | SOP+ |  |  | 3% | 2054066 | 3423443.3333 | N | X | X | X | 0%
44 | 史文君 | 安徽大众 | MM2充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑军 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 5.57% | 5.65% | 5.718% | × | × | × | × | SOP- | 2026-07-15 | SAP中BOM、工艺与IBP差异较大，发项目经理确认中 | 5.57% | 2465917.05 | 2213472.7018 | Y | X | X | X | 0%
48 | 史文君 | 长安福特 | CX810加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 方良 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 2.584% | 2.605% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | 客户延期，SOP时间由20260630延至20260930，SOP待更新 | 2.584% | 271721.7 | 525735.1675 | Y | X | X | X | 0%
64 | 洪鑫浩 | 北京延峰-奔驰 | ME.BA.M Centefill V540- GLC/V520 (C级) | 饰条-出风口 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 杨贵宁 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 9.192% | 3.38% | 5.2% | × | × | × | × | SOP- | 2026-03-24 | 2026.03 BP5 5.20%:刘俊峰：量纲拆开 v540/520 | 9.192% | 7453162.8893 | 4054114.0481 | Y | Y | X | X | 0%
65 | 洪鑫浩 | 北京安道拓-奔驰 | V540(GLC) | 饰条-扶手装饰盖板 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 杨贵宁 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 8.018% | 8.018% | × | × | × | × | × | SOP- |  |  | 8.018% | 868847.5967 | 541827.3045 | Y | X | X | X | 0%
66 | 洪鑫浩 | 上汽奥迪 | Audi A7L Premium门板 | 门板 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 王杰 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3.08% | 6.63% | × | 9.18% | × | × | × | / |  | 项目暂停 | 3.08% | 6791554.8432 | 11025251.3688 | Y | Y | X | X | 0%
67 | 洪鑫浩 | 北京奔驰 | V520 DP | 门板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 陈卫亭 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | × | × | × | × | × | × | × | SOP- |  | 老IAC成本卡 | / |  |  | X | X | X | X | 0%
68 | 洪鑫浩 | 北京奔驰 | X244/248 DP | 门板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 杨贵宁 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | × | × | 10.35% | × | × | × | × | SOP- |  |  | / |  |  | X | Y | X | X | 0%
69 | 洪鑫浩 | 天津一汽/劳伦斯-大众 | AU336 （Q3） | 饰条-仪表板 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 王晓玉 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 4.6% | 4.6% | -2.59% | × | × | × | × | SOP- |  | BP1 | 4.6% | 685920.1021 | 745565.3284 | Y | Y | X | X | 0%
70 | 史文君 | 一汽大众 | CN0加油小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 赖忠义 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3.91% | 4.271% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | SOP待更新 | 3.91% | 393388.47 | 503054.3095 | Y | X | X | X | 0%
71 | 史文君 | 一汽捷达 | J01充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 韩凯挺 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3.75% | 3.105% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | SOP待更新 | 3.75% | 392888.41 | 523851.2133 | Y | X | X | X | 0%
72 | 史文君 | 江铃 | JP 360 PHEV加油小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑军 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 2.512% | 2.864% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | SOP待更新 | 2.512% | 166677 | 331804.6052 | Y | X | X | X | 0%
73 | 洪鑫浩 | 上汽大众 | CMP21D门板 | 门板 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 许翔 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | -2.66% | -2.74% | 5.61% | 9.18% | × | × | × | SOP- |  |  | -2.66% | -16822766.2852 | 31621741.1376 | Y | Y | X | X | 0%
74 | 赵琨 | 一汽捷达 | J01 | 顶棚 | 成都 | 西南&华南区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李泽旭 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | × | -13.49% | × | × | × | × | × | SOP- |  |  | -13.49% | -2598866 | 963256.4863 | N | X | X | X | 0%
75 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | G19 门板 | 门板 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 杨东 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 11.68% | 11.43% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | 内控待更新 | 11.68% | 91413409 | 39132452.4829 | Y | X | X | X | 0%
76 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | G19 饰柱 | 饰柱 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 杨东 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 4% | 2.79% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | 内控待更新 | 4% | 7536782 | 9420977.5 | Y | X | X | X | 0%
77 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | G19 中央通道 | 中央通道 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 杨东 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 4.8% | 4.2% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | 内控待更新 | 4.8% | 17944407 | 18692090.625 | Y | X | X | X | 0%
78 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | G19 仪表板 | 仪表板 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 杨东 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | -13.04% | -13.2% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | 内控待更新 | -13.04% | -39775495 | 15251340.1074 | Y | X | X | X | 0%
79 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | G19 侧围 | 侧围/尾门 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 杨东 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 0.001645% | -0.58% | × | × | × | × | × | SOP- | TBD | 内控待更新 | 0.001645% | 1814 | 5514525.2385 | Y | X | X | X | 0%
84 | 史文君 | 岚图 | H66A加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 0.8423% | 1.073% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 0.8423% | 281883.34 | 1673372.8619 | Y | X | X | X | 0%
85 | 史文君 | 岚图 | H56E电动小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 2.157% | 2.732% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 2.157% | 460060.38 | 1066433.7665 | Y | X | X | X | 0%
86 | 宋昱甫 | 东风岚图 | H66A IP | 仪表板 | 武汉 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 尚楠 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | × | 2% | × | × | × | × | × | Other |  |  | 2% | 3749809 | 9374522.5 | Y | X | X | X | 0%
129 | 史文君 | 一汽红旗 | C101-01 加油口盖-在线 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 韩冰冰 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | × | 5.36% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 5.36% | 151968.78 | 141761.9216 | Y | X | X | X | 0%
130 | 史文君 | 一汽红旗 | C001-06充电、加油口盖-在线 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 李显杰 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | × | 0.61% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 0.61% | 170286.05 | 1395787.2951 | Y | X | X | X | 0%
131 | 史文君 | 一汽红旗 | E111-04充电、加油口盖-在线 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 韩冰冰 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | × | 2.81% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 2.81% | 351865 | 626094.306 | Y | X | X | X | 0%
144 | 宋昱甫 | 东风岚图 | H56E IP 右舵 | 仪表板 | 武汉 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 许嘉斌 | 2026-07-31 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | -1.8% | 2% | × | × | × | × | × | Other |  |  | -1.8% | -488474.1531 | 1356872.6474 | Y | X | X | X | 0%
87 | 洪鑫浩 | 宝马 | NCAR (iX3) | 饰条-中控面板 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 王晓玉 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 3.216% | 3.216% | × | × | × | 8.28% | × | Other |  | 目前BP2.2,SOP待更新 | 3.216% | 1330584.6476 | 2068472.4957 | Y | X | Y | X | 0%
88 | 史文君 | 上汽集团 | IS4GR加油口盖 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 方良 | 2026-08-20 | 2026-11-20 | 2027-02-20 | × | 5.449% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 5.449% | 1007900.72 | 924820.0644 | Y | X | X | X | 0%
89 | 史文君 | 福建奔驰 | VAN.EA 门板（中门+后侧围） | 门板/中门/侧围 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 徐勇 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | 2.46% | 3.508% | × | × | × | × | × | Other |  |  | 2.46% | 15088887.2311 | 30668469.9819 | Y | X | X | X | 0%
90 | 史文君 | 福建奔驰 | VAN.EA 门板（前门+尾门） | 门板/前门/尾门 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 刘绍冲 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | 2.89% | 3.52% | × | × | × | × | × | Other |  |  | 2.89% | 30645060.4034 | 53019135.646 | Y | X | X | X | 0%
91 | 赵琨 | 一汽红旗 | C206-10 | 顶棚 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李旭 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | × | 2% | × | × | × | × | × | Other |  |  | 2% | 561006 | 1402515 | Y | X | X | X | 0%
92 | 史文君 | 北汽新能源 | N65QB充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 赖忠义 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | 1.035% | 1.097% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 1.035% | 83599.02 | 403900.1949 | Y | X | X | X | 0%
93 | 洪鑫浩 | 福建奔驰 | VAN.EA IP | 仪表板 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 张庆 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | × | 7.15% | × | 10.23% | × | × | × | Other |  |  | 7.15% | 19567629 | 13683656.6434 | Y | Y | X | X | 0%
94 | 史文君 | 零跑 | 零跑C18 门板+窗控 | 门板 | 金华 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 龚方德 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | -25.68% | -25.68% | × | × | × | × | × | Other |  |  | -25.68% | -184847671.1 | 35990590.1674 | Y | X | X | X | 0%
95 | 史文君 | 一汽红旗 | P701加油&充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 李显杰 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 8.241% | 7.675% | × | × | × | × | × | Other | TBD | SOP待更新 | 8.241% | 2120952.85 | 1286906.4581 | Y | X | X | X | 0%
96 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | C65饰柱 | 饰柱 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 曹文平 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 项目经理罗伟 武汉数据有误 未有先前IBP文件 | / |  |  | X | X | X | X | 0%
153 | 陶炳龙 | 奇瑞智界 | EHV右舵 | 仪表板 | 芜湖 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 傅燕萍 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | × | 10.5% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 无RFQ |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
97 | 洪鑫浩 | 宝马 | G78 (X5) | 注塑件 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 郝春光 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 2027-04-30 | 0.74% | 0.74% | 5.47% | × | × | × | × | Other |  | BP2.1 |  |  |  | Y | Y | X | X | 0%
98 | 洪鑫浩 | 北京安道拓-奔驰 | T167(GLE) | 饰条-后扶手 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 杨贵宁 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 2027-04-30 | 8.76% | 8.76% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
99 | 史文君 | 江铃 | JCE3-BUS充电口盖 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑军 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 2027-04-30 | × | 6.421% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
140 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0DA 仪表板（左右舵） | 仪表板 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 |  |  | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 2027-04-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
141 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0DA 中央通道(左右舵) | 中央通道 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 |  | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 2027-04-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
134 | 宋昱甫 | 金康赛力斯 | E68 饰柱 | 饰柱 | 重庆 | 西南&华南区 | 华翔内饰 |  | 曹文平 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-04-30 | 2.64% | 2.64% | × | × | × | × | × | 内控- |  |  | 2.64% | 2569050 | 4865625 | Y | X | X | X | 0%
19 | 史文君 | 安徽大众 | MM1充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑军 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 1.76% | 0.3421% | 1.554% | × | × | 1.54% | × | Other |  | 客户新增ECN，SOP时间27.02.01 |  |  |  | Y | X | N | X | 0%
149 | 赵琨 | 北汽新能源 | B70KS | 顶棚 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 于洋 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | -2.98% | -2.67% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 已提交商业计划审批，准备上控股子公司会议 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
80 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E03FL 中央通道 | 中央通道 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 白凤杨 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | -0.94% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 执管会 | -0.94% | -1141204.01 | 6070234.0957 | Y | X | X | X | 0%
81 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E03FL 门板 | 门板 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 丁国军 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | -25.96% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 执管会 | -25.96% | -44050021.2 | 8484210.5547 | Y | X | X | X | 0%
82 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E03FL 饰柱 | 饰柱 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 吴齐 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | -21.31% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 执管会 | -21.31% | -12768734.7453 | 2995949.0252 | Y | X | X | X | 0%
49 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | X91 KS 侧围立柱 | 饰柱+后背门+侧围 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 朴正一/陈卫亭 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | -9.45% | 1.5% | × | × | × | × | × | 内控- | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
100 | 洪鑫浩 | 北汽极狐 | N40QB IP | 仪表板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 顾磊 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | -4.34% | 0.4683% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
101 | 洪鑫浩 | 北汽极狐 | N40QB CNSL | 中央通道 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 顾磊 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | -5.11% | 2.393% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
102 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | X91KS门板 | 门板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 朴正一/沈绍鸿 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | -1.11% | 1.61% | × | × | × | × | × | 内控- | TBD |  |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
103 | 赵琨 | 北汽新能源 | X91KS 星空顶 | 顶棚 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 史楠 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | 3.33% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 已提交商业计划审批，准备上控股子公司会议 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
104 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | X91 仪表板 | 仪表板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 尚楠 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | -4.3% | 1.5% | × | × | × | × | × | 内控- | TBD |  |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
105 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | X91 中央通道 | 中央通道 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 井上/袁天峰/尚楠 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | × | × | × | × | × | × | / | TBD | 转移井上 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
106 | 赵琨 | 北汽新能源 | X91KS行李箱系统 | 行李箱系统 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 杨子英 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | 1.42% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 已提交商业计划审批，准备上控股子公司会议 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
107 | 赵琨 | 北汽新能源 | X91KS挡泥板&底护板 | 挡泥板&底护板 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 杨子英 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | -15.33% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 已提交商业计划审批，准备上控股子公司会议 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
108 | 赵琨 | 北汽新能源 | X91KS声学包 | 声学包 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 王鹏 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | 0.26% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 已提交商业计划审批，准备上控股子公司会议 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
111 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E03FL 仪表板 | 仪表板 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | TBD | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | × | -4.12% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 设计包 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
137 | 洪鑫浩 | 上汽乘用车 | BS4EM 仪表板 | 仪表板 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 |  |  | 2027-01-30 | 2027-04-30 | 2027-07-30 | -0.73% | 0.79% | × | × | × | × | × | 内控- | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
109 | 洪鑫浩 | 福建奔驰 | VAN.EA 门板A1.5（中门+侧围+尾门） | 门板/中门/侧围 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 徐勇 | 2027-02-28 | 2027-05-30 | 2027-08-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 改款 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
110 | 史文君 | 江铃 | V362 XHEV充电小门 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑军 | 2027-02-28 | 2027-05-31 | 2027-08-31 | 4.05% | 5.521% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
127 | 史文君 | 上汽集团 | AS5PM充电、加油口盖 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑军 | 2027-02-28 | 2027-05-31 | 2027-08-31 | × | 4.56% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
112 | 赵琨 | 北汽极狐 | N82KS | 顶棚 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 牟新宇 | 2027-03-20 | 2027-06-20 | 2027-09-20 | 2.5% | 6.74% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 已提交商业计划审批，准备上控股子公司会议 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
113 | 洪鑫浩 | 上汽大众 | A SUV PHEV 门板 | 门板 | 上海 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 王杰 | 2027-03-21 | 2027-06-21 | 2027-09-21 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 设计包 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
43 | 史文君 | 安徽大众 | VW316充电小门（墨西哥版） | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑军 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | × | 12.42% | × | × | × | × | × | Other |  | 客户通知SOP延期至27.06.30 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
114 | 洪鑫浩 | 上汽大众 | 427CNB CNSL | 中央通道 | 常熟 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 沈绍鸿 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | -8.26% | -3.44% | × | × | × | × | × | 内控- | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
133 | 史文君 | 一汽大众 | VW311_P-CMP加油口盖 | 小门 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 赖忠义 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | × | 3.1% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
138 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0AA 仪表板 | 仪表板 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 |  |  | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
139 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0AA 中央通道 | 中央通道 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 |  | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
142 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0DA 门板（左右舵） | 门板 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 |  |  | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
143 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0DA 饰柱（左右舵） | 饰柱 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 |  |  | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
150 | 史文君 | T客户 | E10P DP | 门板 | 上海 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 沈绍鸿 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 4.426% | 4.667% | × | × | × | × | × | 内控- | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
151 | 史文君 | T客户 | E10L DP | 门板 | 上海 | 华东一区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 沈绍鸿 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 3.27% | 3.77% | × | × | × | × | × | 内控- | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
152 | 宋昱甫 | 小鹏 | D04门板 | 门板 | 佛山 | 西南&华南区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 王杰 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | × | -30.02% | × | × | × | × | × | 内控- |  | 无RFQ | -31% | -91083589 | 14690901.4516 | Y | X | X | X | 0%
115 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | N82KS 门板 | 门板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 曹金锁/徐彬 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | × | 2.39% | × | × | × | × | × | 内控- | TBD | DS-202604-0004，DP IP设计费合计837760 IBP时需检查 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
116 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | N82KS CNSL | 中央通道 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 井上/郑安敏/王灿 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | × | × | × | × | × | × | × | / | TBD | 转移井上 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
117 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | N82KS IP | 仪表板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 王灿/徐彬 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | × | 2.13% | × | × | × | × | × | 内控- | TBD | 无RFQ/DS-202604-0004，DP IP设计费合计837760 IBP时需检查 |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
118 | 洪鑫浩 | 北汽新能源 | N66QB 门板 | 门板 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 张坤/徐彬 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | -23.33% | 0.1018% | × | × | × | × | × | 内控- | TBD |  |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
119 | 洪鑫浩 | 北京延峰-奔驰 | ME.BA.M Centefill V530 | 饰条-出风口 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 陈卫亭 | 2027-04-30 | 2027-07-30 | 2027-10-30 | -1.53% | -1.53% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
154 | 赵琨 | 奇瑞 | E0GA | 顶棚 | 芜湖 | 华东二区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 王国红 | 2027-07-15 | 2027-10-15 | 2028-01-15 | 15.69% | × | × | × | × | × | × | x |  | 市场8月3日移交 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
120 | 洪鑫浩 | 北京奔驰 | V530 轮毂内饰板 | 立柱 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 仇磊 | 2027-07-30 | 2027-10-30 | 2028-01-30 | 1.05% | 2.462% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
145 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E07 IP | 仪表板 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 |  |  | 2027-07-30 | 2027-10-30 | 2028-01-30 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
121 | 洪鑫浩 | 上汽大众 | CSP B NB BEV门板 | 门板 | 扬州 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 王杰 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 设计包 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
148 | 史文君 | 上汽大众 | VW423 CS BNB DP | 门板 | 扬州 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 邵花丽 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | -2.661% | -1.292% | × | × | × | × | × | 内控- | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
122 | 赵琨 | 塞特兰蒂斯美国 | J4U | 顶棚 | 美国CTL | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | TBD | 2027-09-20 | 2027-12-20 | 2028-03-20 | × | 0.9% | × | × | × | × | × | / |  | 项目暂停开发，后续未知（车顶同泰佛合作，仅代采模检工） |  |  |  | N | X | X | X | 0%
123 | 洪鑫浩 | 宝马 | G48 LCA | 门板 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 郝春光 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | × | × | × | × | × | × | × | x |  | 报价中 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
124 | 洪鑫浩 | 上汽大众 | A+SUV BEV 门板 | 门板 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 王杰 | 2027-11-21 | 2028-02-21 | 2028-05-21 | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 设计包 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
125 | 洪鑫浩 | 宝马 | G67 | 注塑件 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 郝春光 | 2028-02-02 | 2028-05-02 | 2028-08-02 | × | 2.04% | × | × | × | × | × | Other | [5 empty] | Y | X | X | X | 0%
126 | 洪鑫浩 | 宝马 | NB6 (iX1) | 立柱/注塑件 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 郝春光 | 2028-02-29 | 2028-05-30 | 2028-08-30 | × | 4.5% | × | × | × | × | × | Other |  | NB6 Normal Injection |  |  |  | Y | X | X | X | 0%
135 | 陶炳龙 | 奇瑞汽车 | E0Z 中央通道 | 中央通道 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 |  | #VALUE! | TBD | #VALUE! | × | × | × | × | × | × | × | / |  | 共创 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
136 | 赵琨 | 一汽丰田 | 960 顶棚 | 顶棚 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 |  | 王晶 | #VALUE! | TBD | #VALUE! | × | × | × | × | × | × | × | x |  | RFQ版，市场未移交 |  |  |  | X | X | X | X | 0%
Formulas:
SOP-3日期 = =EDATE([SOP时间],-3)
SOP+3日期 = =EDATE([SOP时间],3)
Note on L88: 原SOP时间2026/05/30，目前已延期到11/1

## 工作表1
内控 | SOP |  | 结案
427CNB CNSL | A3PA （A3） | IS4GR加油口盖 | A SUVe_MY4225门板
AS5PM充电、加油口盖 | AU336 （Q3） | J01 | AU427 CNSL
BS4EM 仪表板 | B SUV EREV 5S加油&充电小门 | J01充电小门 | B SUV EREV 6S加油&充电小门
C206-10 | B10 | JP 360 PHEV加油小门 | B216-SUV充电小门（国标/欧标）
CN0（ID4）门板 | B216-轿车充电小门 | ME.BA.M Centefill V540- GLC/V520 (C级) | C095-10
E68 饰柱 | C001-06充电、加油口盖-在线 | MM2充电小门 | D19顶棚
G67 | C100-10充电、加油口盖-在线 | N40QB充电小门 | D21顶棚
G78 (X5) | C101-01 加油口盖-在线 | NCAR (iX3) | D21门板
H56E IP | CMP21D门板 | P201充电、加油口盖-在线 | H77 IP
H66A IP | CN0加油小门 | P201加油&充电小门 | P61A IP
JCE3-BUS充电口盖 | CX810加油&充电小门 | P567加油&充电小门 | P61A Parcel Shelf
ME.BA.M Centefill V530 | E0V CNSL | P601加油&充电小门
MM1充电小门 | E111-04充电、加油口盖-在线 | P701加油&充电小门
N40QB CNSL | E15充电电动&加油小门 | V25
N40QB IP | E16充电电动&加油小门 | V520 DP
NB6 (iX1) | E702 | V540(GLC)
T167(GLE) | EA1C | VAN.EA IP
V362 XHEV充电小门 | F03加油小门 | VAN.EA 门板（中门+后侧围）
V530 轮毂内饰板 | G19 中央通道 | VAN.EA 门板（前门+尾门）
VW311_P-CMP加油口盖 | G19 仪表板 | VW426
VW316充电小门（墨西哥版） | G19 侧围 | X244/248 DP
X81KS声学包 | G19 门板 | X90KS加油&充电小门
X90KS地毯 | G19 饰柱 | 零跑C18 门板+窗控
X91 KS 侧围立柱 | H47A充电电动小门
X91 仪表板 | H56E IP 右舵
X91KS门板 | H56E电动小门
H66A加油&充电小门
H67A IP

## 改款项目 (hidden)
OEM | 客户类型 | 设计 | 项目类型 | 项目名称 | 产品 | 项目状态 | C车型号 | Y项目号 | 内部订单号 | 变更内容 | 量产地 | 所属大区 | 所属子公司 | 科经理 | 项目经理 | PM所在地 | IBP状态 | 内控状态 | 数据冻结时间 | T0时间 | SOP时间 | SOP-3日期 | SOP+1日期 | SOP+2日期 | SOP+3日期 | 汇报项目 | 延期汇报项目 | 投产经理 | 组经理 | 督导 产品工程师1 | 产品工程2 | 产品工程师3 | 产品工程师4 | 关联财务 | 引用名称
极氪 | 自主 | Y | 改型项目 | CX1E门板（右舵） | 门板 | Closed | C1001 | Y147 | 260010000005 | 前门除霜格栅、破窗器盖板新开模 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 许翔 | 宁波 | N | Y |  |  | 2025/12/30 | 2025/9/30 | 2026/1/30 | 2026/2/28 | 2026/3/30 |  |  | SOP | [5 empty] | RFQ,IBP,内控,结案 | CX1E门板（右舵）
极氪 | 自主 | Y | 改型项目 | CX1E门槛（EM市场） | 门槛 | Closed | C1001 | Y147 | 260010000005 | 后视镜装饰罩、盖板新开模 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 许翔 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2025/12/30 | 2025/9/30 | 2026/1/30 | 2026/2/28 | 2026/3/30 |  |  | SOP | [5 empty] | RFQ,IBP,内控,结案 | CX1E门槛（EM市场）
上汽大众 | 合资 | N | 改型项目 | Tiguan L pro PHEV门板 | 门板 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 尾门开关新开模，门本体改模，中音网罩改模，冲孔设备改模 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 刘绍冲 | 宁波 | Y | N |  |  | 2026/4/30 | 2026/1/30 | 2026/5/30 | 2026/6/30 | 2026/7/30 |  |  |  | 林德盛 | 何亚丽 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | Tiguan L pro PHEV门板
福建奔驰 | 合资 | N | 改型项目 | VS20项目 | 门板/侧围/尾门 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000161 | 客户VAVE ，材料国产化 | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 徐勇 | 宁波 | N | N |  |  | 2026/3/30 | 2025/12/30 | 2026/4/30 | 2026/5/30 | 2026/6/30 |  |  | 俞国挺 | 俞国挺 |  |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | VS20项目
长安福特 | 合资 | Y | 改型项目 | U625 DP MY26 ICA | 门板 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 换代改款，内嵌板区域模具新开 | 杭州 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 奚聪聪 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2026/3/30 | 2025/12/30 | 2026/4/30 | 2026/5/30 | 2026/6/30 |  |  | 孙连俊 | 高计彪 | 钟代刚 | 温子豪 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | U625 DP MY26 ICA
长安福特 | 合资 | N | 改型项目 | 707 CNSL | 中央通道 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新增配色，电镀改喷漆 | 杭州 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 顾磊 | 上海 | N | N |  |  | 2026/6/30 | 2026/3/30 | 2026/7/30 | 2026/8/30 | 2026/9/30 |  |  |  | 高计彪 | 温子豪 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | 707 CNSL
北京奔驰 | 合资 | N | 改型项目 | V254 MOPF | 门板 | Hold | C1001 | Y147 | 260010000005 | 中嵌表皮新增颜色，门基板新增颜色 | 天津 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 仇磊 | 上海 | Y | Y |  |  | 2027/8/30 | 2027/5/30 | 2027/9/30 | 2027/10/30 | 2027/11/30 |  |  | 杜中年 | 林程鹏 | 任宝玉 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | V254 MOPF
北京奔驰 | 合资 | N | 改型项目 | V214 EC | 仪表板/立柱 | Delayed | C1001 | Y147 | 260010000005 | 仪表板：胶水/骨架原料国产化 立柱：EPP国产化/骨架变更 | 北京 | 北方区 | 华翔内饰 | 赵辉 | 张庆 | 上海 | N | N |  |  |  | 类型转换错误 | 1900/1/31 | 1900/3/1 | 1900/3/31 | 计算错误 |  | 张有泉 | 林程鹏 | 林程鹏 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | V214 EC
宝马 | 合资 | N | 改型项目 | U12 LCI(X1) | 饰条-仪表板 | Delayed | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新开模具-零件改款 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 陈卫亭 | 沈阳 | N | N |  |  | 2028/1/30 | 2027/10/30 | 2028/2/29 | 2028/3/30 | 2028/4/30 |  |  | 关贵龙 | N/A | 张天浩 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | U12 LCI(X1)
宝马 | 合资 | Y | 改型项目 | G68 LCI (5系) | 注塑件 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新开模具-零件改款 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 李光明 | 沈阳 | Y | Y |  |  | 2027/9/30 | 2027/6/30 | 2027/10/30 | 2027/11/30 | 2027/12/30 |  |  | 关贵龙 | N/A | 张雨 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | G68 LCI (5系)
宝马 | 合资 | Y | 改型项目 | G68 E-mirror (5系) | 后摄像盖板 | Closed | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新开模具-新增零件 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 李光明 | 沈阳 | N | N |  |  | 2027/9/30 | 2027/6/30 | 2027/10/30 | 2027/11/30 | 2027/12/30 |  |  | 关贵龙 | N/A | 张雨 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | G68 E-mirror (5系)
北京奔驰 | 合资 | N | 改型项目 | BENZ-MOFT(V206/214) | 注塑件 | Delayed | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新开模具-零件改款 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 杨贵宁 | 沈阳 | N | N |  |  | 2027/1/30 | 2026/10/30 | 2027/2/28 | 2027/3/30 | 2027/4/30 |  |  | 关贵龙 | N/A | 张雨 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | BENZ-MOFT(V206/214)
宝马-南非 | 合资 | N | 改型项目 | G45 A 柱 （X3） | 立柱 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新增面料及生产线 | 沈阳 | 北方区 | 华翔内饰-trim | 赵辉 | 郝春光 | 沈阳 | Y | Y |  |  | 2027/5/30 | 2027/2/28 | 2027/6/30 | 2027/7/30 | 2027/8/30 |  |  | 关贵龙 | N/A | 徐传东 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | G45 A 柱 （X3）
长安深蓝汽车 | 自主 | Y | 改型项目 | D587-1（六座） | 顶棚 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新增面料配置，出风口和金属扬声器罩新开 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李宁 | 长春 | N | N |  |  | 2025/10/30 | 2025/7/30 | 2025/11/30 | 2025/12/30 | 2026/1/30 |  |  | 邵冬生 | 尹航 | 许潇 | 康佳 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | D587-1（六座）
长安深蓝汽车 | 自主 | Y | 改型项目 | D587-G | 顶棚 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新面料配置，电气件衍生配置 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李宁 | 长春 | N | N |  |  | 2025/12/30 | 2025/9/30 | 2026/1/30 | 2026/2/28 | 2026/3/30 |  |  | 邵冬生 | 尹航 | 曹健 | 朱彦凤 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | D587-G
一汽红旗 | 自主 | Y | 改型项目 | V506-03 | 顶棚 | Closed | C1001 | Y147 | 260010000005 | 衍生配置，增加零件孔 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李旭 | 长春 | Y | Y |  |  | 2025/11/30 | 2025/8/30 | 2025/12/30 | 2026/1/30 | 2026/2/28 | SOP+3汇报 |  | 孔祥军 | 尹航 | 关磊 | 朱彦凤 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | V506-03
奇瑞汽车 | 自主 | Y | 改型项目 | T28-英国 | 顶棚 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 增加注塑件，本体模具新开 | 青岛 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 韩朝旭 | 长春 | Y | Y |  |  | 2026/6/30 | 2026/3/30 | 2026/7/30 | 2026/8/30 | 2026/9/30 |  |  | 游青松 | 尹航 | 许潇 | 尹文静 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | T28-英国
一汽丰田 | 合资 | N | 改型项目 | 728D | 顶棚 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 增加注塑支架和外观件，尺寸调整 | 天津 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 程满 | 长春 | N | N |  |  | 2026/5/30 | 2026/2/28 | 2026/6/30 | 2026/7/30 | 2026/8/30 | SOP-3汇报 |  | 邵冬生 | 尹航 | 尹文静 | 温明旭 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | 728D
一汽红旗 | 自主 | N | 改型项目 | E009 | 顶棚 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新增加黑色配置，需重新认可 | 长春 | 北方区 | 华翔车顶 | 赵文彪 | 李旭 | 长春 | N | N |  |  | 2025/12/30 | 2025/9/30 | 2026/1/30 | 2026/2/28 | 2026/3/30 |  |  | 孔祥军 | 尹航 | 许潇 | 谢新梦 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | E009
一汽红旗 | 自主 | Y | 改型项目 | E111-03充电小门 | 小门 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新开底座软胶模具 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 郑浩敏 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2026/1/30 | 2025/10/30 | 2026/2/28 | 2026/3/30 | 2026/4/30 | SOP+1汇报 |  |  | 张仕凯 | 郑洋 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | E111-03充电小门
比亚迪 | 自主 | Y | 改型项目 | SRHCM充电小门 | 小门 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 |  | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 黄臻 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2025/12/30 | 2025/9/30 | 2026/1/30 | 2026/2/28 | 2026/3/30 |  |  |  | 胡文斌 | 汤曙旭 |  |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | SRHCM充电小门
一汽大众（劳伦斯） | 合资 | N | 改型项目 | VW336 PHEV饰条 | 饰条 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新开仪表饰条外板、骨架、ABT维修盖板、副司机侧饰条支架 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2026/3/30 | 2025/12/30 | 2026/4/30 | 2026/5/30 | 2026/6/30 |  |  |  | 张仕凯 | 张仕凯 | 吴嘉凯 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | VW336 PHEV饰条
一汽大众（劳伦斯） | 合资 | N | 改型项目 | VW380 PA饰条 | 饰条 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 新开组合仪表骨架、侧盖板模具 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2026/6/30 | 2026/3/30 | 2026/7/30 | 2026/8/30 | 2026/9/30 |  |  |  | 张仕凯 | 张仕凯 | 吴嘉凯 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | VW380 PA饰条
一汽大众（劳伦斯） | 合资 | N | 改型项目 | VW416 PA饰条 | 饰条 | ongoing | C1001 | Y147 | 260010000005 | 骨架模具部分重开，新开盖板模具 | 西周 | 华东二区 | 华翔饰件 | 周健 | 胡一田 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2026/6/30 | 2026/3/30 | 2026/7/30 | 2026/8/30 | 2026/9/30 |  |  |  | 张仕凯 | 张仕凯 | 吴嘉凯 |  |  | RFQ,IBP,内控,结案 | VW416 PA饰条
智己 | 自主 | Y | 改型项目 | P12L-M2门板 | 门板 | ongoing |  |  |  |  | 宁波 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 王杰 | 宁波 | Y | Y |  |  | 2026/5/30 | 2026/2/28 | 2026/6/30 | 2026/7/30 | 2026/8/30 | SOP-3汇报 | [8 empty] | P12L-M2门板
上汽奥迪 | 合资 | N | 改型项目 | AU413 | 门板 | ongoing |  |  |  | 新增三种颜色 | 常熟 | 华东二区 | 华翔内饰 | 徐勇 | 龚方德 | 宁波 | N | N |  |  | 2026/3/30 | 2025/12/30 | 2026/4/30 | 2026/5/30 | 2026/6/30 |  |  | 王永 | 曹一粟 | / |  |  |  |  | AU413

## other (hidden)
内部订单号 | 项目描述 | 25年9月更新关闭时间，25年12月1赵辉再次确认 | 实际关闭时间
300010000014 | 奔驰C级车 | 2025.3 | 2026.01.07
300010000031 | BMW NCAR NA6 | 2026.9
300010000032 | 奔驰MMA Trim part_V174/V178 | 2028.6
300010000033 | 奔驰MBEAM CENTER FILL | 2030.5
300010000034 | 奔驰F294 Trunk 已关闭 |  | 2023.12.31
300010000035 | 奔驰X/H 247 MOPF项目（已量产） |  | 2025.01.06
300010000036 | BMW G48项目 | 延期到26年4月
300010000037 | BMW G78项目 | 2027.04
300010000038 | 奔驰MMA Décor part_HX244/248 | 2026.11
300010000039 | V206 MOPF | 2027.03
300010000040 | 奔驰V540扶手喷漆 | 2026.07
300010000041 | 奔驰V214/V540项目 | 2026.07
300010000042 | 奥迪AU591项目 | 2026.06
300010000043 | 大众AU336项目三个件 | 2027.01 |  | 高光
300010000044 | BMW NB6项目（暂停启动） | 延期到2028.12 | 2026.01.07
300010000045 | BMW G68 LCI项目 | 2028.04
300010000046 | BMW G68 E-Mirror项目（含B柱） | 2028.04
300010000047 | BMW U12 LCI项目 | 2028.04
300010000048 | VW Beta+下饰条项目 | 2026.04
300010000049 | 大众AU336项目2个件 | 2026.09 |  | 哑光
300010000050 | 大众VW 426（MEXICO）项目 | 2026.08
300010000051 | 大众A3PA项目 | 2026.04
300010000052 | BMW G45 A柱项目 | 2026.02
300010000053 | 大众V530 center fill | 2027.07
300010000054 | 安道拓T167扶手项目 | 2026.10